## Sheet1
Activity | Start Date | End Date | Duration | Duration Complete | Remaining Duration | % Complete
CribPi Blink | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 7 | 7 | 0 | 100%
Proposal | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 7 | 7 | 0 | 100%
Schedule | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 7 | 1.4 | 5.6 | 20%
Budget Due | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 7 | 0 | 7 | 0%
No Class | 2018-10-02 | 2018-10-09 | 7 | 0 | 7 | 0%
Show your acquisitions | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 7 | 0 | 7 | 0%
Pseudo Code Assignment | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 7 | 0 | 7 | 0%
Breadboarded milestone | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 7 | 0 | 7 | 0%
PCB Designed | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 7 | 0 | 7 | 0%
PCB Soldered | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 7 | 0 | 7 | 0%
PCB Power up | 2018-11-13 | 2018-11-20 | 7 | 0 | 7 | 0%
Enclosure | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 7 | 0 | 7 | 0%
Presentation Due | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 7 | 0 | 7 | 0%
Presentation cont. | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 7 | 0 | 7 | 0%
Build Instructions due | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0%
Scheduling and group meetings | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group project status update | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 7 | 0 | 7 | 0%
App, Web, and Database Software Requirements | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group project status update | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group project status update | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 7 | 0 | 7 | 0%
App, Web, and Database Independent Demonstration | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group project status update | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group integration | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group project status update | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group troubleshooting | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group project status update | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group physical enclosure complete | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 7 | 0 | 7 | 0%
Project Demonstration | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group Presentations | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 7 | 0 | 7 | 0%
Group Final Report due | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0%